## 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (1) 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2014 A 31/03/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-	44.90.51	598.031,80	14.172,54	612.204,34	1.070.152,46	ANDAMENTO
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-	44.90.51	40.673,38	0,00	76.969,50	76.969,50	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	146.128,17	0,00	207.380,17	353.508,34	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.257.574,89	15.123,62	1.272.698,51	1.928.198,76	ANDAMENTO
CC 012/2012 PL 029/2012	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E PASSEIOS NA CIDADE DE CORTÊS	CONV. 2.025/2012 - SETRA E PREF. CORTÊA	SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	130.095,99	-	01.668.860/0001-60	NOBREGA E SOUZA LTDA ME	050/12	03/08/2012	120 DIAS	127.494,07	-	-	-	44.90.51	67.546,02	0,00	67.546,02	112.904,55	CONCLUÍDA
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	446.505,11	99.474,85	738.758,01	931.536,06	ANDAMENTO
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROPOSTA DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/13	18/07/2013	120 DIAS	384.000,90	-	-	-	44.90.51	-	-	-	-	ANDAMENTO
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	71.619,09	71.619,09	71.619,09	71.619,09	ANDAMENTO
TP 002/2013 PL 021/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODILON MELO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	PROPOSTA DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	030/2013	19/12/2013	180 DIAS	220.816,67	-	-	-	44.90.51	-	-	-	-	ANDAMENTO
TP 003/2013 PL 022/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PSF CENTRO, SITUADO NO BAIRRO NOVA CORTÊS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE.	PROPOSTA DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	001/14	03/01/2014	180 DIAS	242.478,04	-	-	-	44.90.51	-	-	-	-	ANDAMENTO
CC 020/2013 PL 042/2013	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ODILON DE MELO E 3ª TRAV. DO ALTO DO CAMPO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	050/2013	27/08/2013	60 DIAS	122.191,75	-	60 DIAS	-	44.90.51	117.689,25	29.395,26	147.084,51	147.084,51	CONCLUÍDA
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	57.425,28	57.425,28	57.425,28	ANDAMENTO
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	57.425,28	57.425,28	57.425,28	ANDAMENTO
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS		-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	85.845,31	85.845,31	85.845,31	ANDAMENTO
CC 025/2013 PL 052/2013	REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCA ROCHA, ESCOLA PADRE ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA ANTONIO EMIDIO, ESCOLA MÁRIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR E CRECHE SÃO FRANCISCO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO	-	-	-	-	07.122.386/0001-53	NORDESTINA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	003/2013	02/01/2014	60 DIAS	141.234,51	-	-	-	44.90.51	0,00	46.508,27	46.508,27	46.508,27	ANDAMENTO
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2014	25/111/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-	44.90.51	57.534,79	23.500,00	81.034,79	81.034,79	ANDAMENTO

					TOTAL	2.585.555,24	428.870,41	3.450.879,99	4.948.593,11

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/04/2014 A 30/06/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-	44.90.51	598.031,80	14.172,54	612.204,34	1.070.152,46	ANDAMENTO
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-	44.90.51	40.673,38	0,00	76.969,50	76.969,50	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	146.128,17	0,00	207.380,17	353.508,34	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.257.574,89	345.401,06	1.602.975,95	1.928.198,76	ANDAMENTO
CC 012/2012 PL 029/2012	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E PASSEIOS NA CIDADE DE CORTÊS	CONV. 2.025/2012 - SETRA E PREF. CORTÊA	SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	130.095,99	-	01.668.860/0001-60	NOBREGA E SOUZA LTDA ME	050/12	03/08/2012	120 DIAS	127.494,07	-	-	-	44.90.51	67.546,02	0,00	67.546,02	112.904,55	CONCLUÍDA
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	446.505,11	99.474,85	738.758,01	931.536,06	ANDAMENTO
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	71.619,09	71.619,09	71.619,09	71.619,09	ANDAMENTO
CC 020/2013 PL 042/2013	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ODILON DE MELO E 3ª TRAV. DO ALTO DO CAMPO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	050/2013	27/08/2013	60 DIAS	122.191,75	-	60 DIAS	-	44.90.51	117.689,25	88.580,75	117.689,25	117.689,25	CONCLUÍDA
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDAMENTO
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	57.425,28	57.425,28	57.425,28	ANDAMENTO
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS		-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	115.610,84	115.610,81	115.610,81	ANDAMENTO
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/111/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	30.170,68	57.534,79	57.534,79	ANDAMENTO

					TOTAL	2.528.020,45	750.836,00	3.654.094,12	4.821.529,80

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/07/2014 A 30/09/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-	44.90.51	598.031,80	14.172,54	612.204,34	1.070.152,46	ANDAMENTO
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-	44.90.51	40.673,38	0,00	76.969,50	76.969,50	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	146.128,17	0,00	207.380,17	353.508,34	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.257.574,89	345.401,06	1.602.975,95	1.928.198,76	ANDAMENTO
CC 012/2012 PL 029/2012	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E PASSEIOS NA CIDADE DE CORTÊS	CONV. 2.025/2012 - SETRA E PREF. CORTÊA	SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	130.095,99	-	01.668.860/0001-60	NOBREGA E SOUZA LTDA ME	050/12	03/08/2012	120 DIAS	127.494,07	-	-	-	44.90.51	67.546,02	0,00	67.546,02	112.904,55	CONCLUÍDA
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	446.505,11	99.474,85	738.758,01	931.536,06	ANDAMENTO
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	71.619,09	71.619,09	71.619,09	71.619,09	ANDAMENTO
CC 020/2013 PL 042/2013	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ODILON DE MELO E 3ª TRAV. DO ALTO DO CAMPO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	050/2013	27/08/2013	60 DIAS	122.191,75	-	60 DIAS	-	44.90.51	117.689,25	88.580,75	117.689,25	117.689,25	CONCLUÍDA
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDAMENTO
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-	44.90.51	0,00	57.425,28	57.425,28	57.425,28	ANDAMENTO
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS	192.475,72	-	90 DIAS	-	44.90.51	156.555,46	35.719,16	192.274,62	192.274,62	CONCLUÍDA
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/111/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-	44.90.51	114.464,08	24.536,72	139.000,80	139.000,80	CONCLUÍDA
	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA RIO SIRINHAÉM COM A ODILON DE MELO NESTE MUNICIPIO					07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/111/2013	90 DIAS	10.820,66		90 DIAS		44.90.51		10.820,66	10.820,66	10.820,66	CONCLUÍDA
TP 005/2014 PL 030/2014	COBERTURA DA AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES	-	CONVÊNIO Nº 005/2014 - SEC, DE AGRICULT. E REFORMA AGRARIA - PE	197.186,41	1.991,79	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	034/2014	18/07/2014	120 DIAS	192.475,72	-		-	44.90.51		154.662,77	154.662,77	154.662,77	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51		95.047,82	95.047,82	95.047,82	ANDAMENTO
CV 014/2014 PL 024/2014	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO		TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14		40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	76.897,43	-	-	-	44.90.51		29.531,81	29.531,81	29.531,81	ANDAMENTO
CV 026/2013 PL 053/2013	REFORNA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA SERINHAÉM CORTES - PE					40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	002/2014	01/01/2014	90 DIAS	130.166,81	-	270 DIAS	-	44.90.51		21.849,68	21.849,68	21.849,68	ANDAMENTO

					TOTAL	3.016.787,25	1.048.842,19	4.195.755,77	5.363.191,45

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/10/2014 A 31/12/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-	44.90.51	612.204,34	55.026,62	667.230,96	1.737.383,42	ANDAMENTO
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-	44.90.51	40.673,38	0,00	76.969,50	76.969,50	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	146.128,17	0,00	207.380,17	353.508,34	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.257.574,89	345.401,06	1.602.975,95	1.928.198,76	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	446.505,11	99.474,85	738.758,01	931.536,06	ANDAMENTO
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	71.619,09	71.619,09	71.619,09	71.619,09	ANDAMENTO
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-	44.90.51	58.838,99	12.552,83	71.391,82	71.391,82	CONCLUÍDA
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-	44.90.51	46.208,22	27.787,74	73.995,96	73.995,96	CONCLUÍDA
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS	192.475,72	-	90 DIAS	-	44.90.51	156.555,46	35.719,16	192.274,62	192.274,62	CONCLUÍDA
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/111/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-	44.90.51	114.464,08	24.536,72	139.000,80	139.000,80	CONCLUÍDA
TP 005/2014 PL 030/2014	COBERTURA DA AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE CORTES	-	CONVÊNIO Nº 005/2014 - SEC, DE AGRICULT. E REFORMA AGRARIA - PE	197.186,41	1.991,79	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	034/2014	18/07/2014	120 DIAS	199.178,20	-		-	44.90.51	154.662,77	44.514,88	199.177,65	199.177,65	CONCLUÍDA
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	95.047,82	152.954,98	248.002,80	248.002,80	ANDAMENTO
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO		TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14		40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	76.897,43	-	-	-	44.90.51		29.531,81	29.531,81	29.531,81	RESCINDIDOI
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO		TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14		07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	47.302,68	-	-	-	44.90.51		17.815,32	17.815,32	17.815,32	CONCLUÍDA
CV 026/2013 PL 053/2013	REFORNA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA SERINHAÉM CORTES - PE					40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	002/2014	01/01/2014	90 DIAS	130.166,81	-	270 DIAS	-	44.90.51		21.849,68	21.849,68	21.849,68	CANCELADA
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	003/2014	28/03/2014	270 DIAS	483.318,95	-		-	44.90.51		57.261,07	57.261,07	57.261,07	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-		-	44.90.51		140.177,62	140.177,62	140.177,62	ANDAMENTO
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-		-	44.90.51		27.569,23	27.569,23	27.569,23	ANDAMENTO
TP 003/2014 PL 023/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	239.961,11	-		-	44.90.51					ANDAMENTO
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-		-	44.90.51		14.591,66	14.591,66	14.591,66	ANDAMENTO

					TOTAL	3.200.482,32	1.136.223,43	4.555.412,83	6.289.694,32

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ