## 1º Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/04/2016 A 30/06/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	353.508,34	41435,89	394.944,23	394.944,23	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.926.198,76	0,00	1.926.198,76	1.928.198,76	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	0,00	931.536,06	931.536,06	ANDAMENTO
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	07/05/2015	12 MESES	-	44.90.51	286.150,68	0,00	286.150,68	286.150,68	CONCLUÍDA
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	256.939,96	0,00	256.939,96	256.939,96	CONCLUÍDA
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	392.511,44	0,00	392.511,44	392.511,44	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA					-		-	44.90.51	254.932,14	7.055,77	261.987,91	261.987,91	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA					-		09 MESES	44.90.51	36.223,23	0,00	36.223,23	36.223,23	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-		-	44.90.51	166.277,18	9.896,22	176.173,40	176.173,40	ANDAMENTO
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-		-	44.90.51	192.610,27	0,00	192.610,27	192.610,27	CONCLUÍDA
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-		-	44.90.51	35.246,48	3.409,67	38.656,15	38.656,15	CONCLUÍDA
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012			18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015	90 DIAS	358.601,79	-		-	44.90.51	250.943,67	68.381,57	319.325,24	319.325,24	CONCLUÍDA
					TOTAL	5.083.078,21	130.179,12	5.213.257,33	5.215.257,33

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
19.877,17
48.504,40

68.381,57

## Plan2
146.128,17

## Plan3
30.943,78		30.609,86
34.222,35		37.476,17
34.492,74		20.494,72
28.680,11
29.627,94
34.196,08
51.588,26		88.580,75

243.751,26

## 2º Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/04/2016 A 30/06/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	353.508,34	41435,89	394.944,23	394.944,23	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.926.198,76	0,00	1.926.198,76	1.928.198,76	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	0,00	931.536,06	931.536,06	ANDAMENTO
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	07/05/2015	12 MESES	-	44.90.51	286.150,68	0,00	286.150,68	286.150,68	CONCLUÍDA
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	256.939,96	0,00	256.939,96	256.939,96	CONCLUÍDA
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	392.511,44	0,00	392.511,44	392.511,44	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA					-		-	44.90.51	254.932,14	7.055,77	261.987,91	261.987,91	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA					-		09 MESES	44.90.51	36.223,23	0,00	36.223,23	36.223,23	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-		-	44.90.51	166.277,18	9.896,22	176.173,40	176.173,40	ANDAMENTO
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-		-	44.90.51	192.610,27	0,00	192.610,27	192.610,27	CONCLUÍDA
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-		-	44.90.51	35.246,48	3.409,67	38.656,15	38.656,15	CONCLUÍDA
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012			18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015	90 DIAS	358.601,79	-		-	44.90.51	250.943,67	68.381,57	319.325,24	319.325,24	CONCLUÍDA
					TOTAL	5.083.078,21	130.179,12	5.213.257,33	5.215.257,33

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## 3º Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCICIO (4)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERIODO REFERENCIAL (4) 01/10/2016 a 31/12/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	394.944,23	48801,37	443.745,60	443.745,60	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.926.198,76	0,00	1.926.198,76	1.928.198,76	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	0,00	931.536,06	931.536,06	ANDAMENTO
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	07/05/2015	12 MESES	-	44.90.51	286.150,68	0,00	286.150,68	286.150,68	CONCLUÍDA
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	256.939,96	0,00	256.939,96	256.939,96	CONCLUÍDA
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	392.511,44	0,00	392.511,44	392.511,44	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2014	30/09/2014	09 MESES	483.318,95	-	24 MESES	-	44.90.51	261.987,91	25.046,46	287.034,37	287.034,37	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	033/2014	20/06/2014	09 MESES	209.914,90	-	09 MESES		44.90.51	36.223,23	25.437,32	61.660,55	61.660,55	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-	24 MESES	-	44.90.51	176.173,40	122.100,34	298.273,74	298.273,74	ANDAMENTO
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-	12 MESES	-	44.90.51	38.656,15	20.366,47	59.022,62	59.022,62	CONCLUÍDA
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012			18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015	90 DIAS	358.601,79	-		-	44.90.51	319.325,24	19.877,17	339.202,41	339.202,41	ANDAMENTO
CV 004/2016 PL 011/2016	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA CARLOS DE LIMA, ESCOLA ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO LEÃO, ESCOLA FRANCISCA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	-				18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	015/2016	01/04/2016	120 DIAS	141.298,00	-	03 MESES	-	44.90.51		62.660,26	62.660,26	62.660,26	ANDAMENTO
					TOTAL	5.020.647,06	261.629,13	5.282.276,19	5.284.276,19

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## 4º Trimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (3) 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/10/2016 A 31/12/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	533.199,73	111.662,56	111.662,56	644.862,29	CONCLUÍDA
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.926.198,76	129.709,19	129.709,19	2.055.907,95	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	0,00	0,00	931.536,06	ANDAMENTO
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	07/05/2015	12 MESES	-	44.90.51	286.150,68	46.020,76	46.020,76	332.171,44	CONCLUÍDA
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	256.939,96	48.411,33	48.411,33	305.351,29	CONCLUÍDA
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	392.511,44	0,00	0,00	392.511,44	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2014	30/09/2014	09 MESES	483.318,95	-	24 MESES	-	44.90.51	261.987,91	14.591,36	25.046,46	301.625,73	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	033/2014	20/06/2014	09 MESES	209.914,90	-	09 MESES		44.90.51	61.660,55	48.411,33	48.411,33	110.071,88	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-	24 MESES	-	44.90.51	176.173,40	122.100,34	122.100,34	298.273,74	ANDAMENTO
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-	12 MESES	-	44.90.51	38.656,15	20.366,47	59.022,62	59.022,62	CONCLUÍDA
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012			18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015	90 DIAS	358.601,79	-		-	44.90.51	319.325,24	19.877,17	339.202,41	339.202,41	ANDAMENTO
CV 004/2016 PL 011/2016	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA CARLOS DE LIMA, ESCOLA ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO LEÃO, ESCOLA FRANCISCA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	-				18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	015/2016	01/04/2016	120 DIAS	141.298,00	-	03 MESES	-	44.90.51		62.660,26	62.660,26	62.660,26	ANDAMENTO
					TOTAL	5.184.339,88	561.150,51	929.587,00	5.770.536,85

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ