## Mapa_Obras_(Completo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2017)- MAPA CONSOLIDADO

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (3) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2017 A 31/12/2017

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP002/2012 PL0172012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS	703387-10	FNDE			40.819.708/0001-9	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039-12	26-06-2012	180 DIAS	871.462,29				44.90.51	480926,62		226.170,21	707.096,83	CONCLUIDA

CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.926.198,76	69.994,38	508.215,85	2.434.414,61	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	0,00	0,00	931.536,06	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	392.511,44	14.085,20	29.170,00	421.681,44	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2014	30/09/2014	09 MESES	483.318,95	-	24 MESES	-	44.90.51	301.625,73	29.991,91	60.076,93	361.702,66	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	033/2014	20/06/2014	09 MESES	209.914,90	-	09 MESES		44.90.51	110.071,85	29.527,85	83.526,57	193.598,42	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-	24 MESES	-	44.90.51	176.173,40	122.100,34	224.559,51	400.732,91	ANDAMENTO
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012			18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015	90 DIAS	358.601,79	-		-	44.90.51	319.325,24	19.877,17	16.855,96	336.181,20	ANDAMENTO
CV 004/2016 PL 011/2016	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA CARLOS DE LIMA, ESCOLA ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO LEÃO, ESCOLA FRANCISCA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	-				18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	015/2016	01/04/2016	120 DIAS	141.298,00	-	03 MESES	-	44.90.51	62.660,26	19.478,64	19.478,64	82.138,90	ANDAMENTO
					TOTAL	4.220.102,74	285.576,85	941.883,46	5.161.986,20

	Roberto Grijó Ferraz
	CAU-A5565-4

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).